# 이지북 SaaS 마케팅 전략 및 90일 실행계획

작성일: 2026-10-27. 대상: 현재 운영 중인 BPMS 쉬운장부(이지북).

초기 고객: 개인사업자로 활동하는 경영지도사·기술지도사 — 2026-10-27 사용자 확정. 컨설팅·교육·전문서비스 전반은 후속 확장 대상으로 둔다.

가격 가설: 사업장 1곳·현재 사용자 계정 1개 기준 월 50,000원, VAT 별도. 실제 판매·요금 확정이 아니다.

# 1. 조사 범위와 핵심 결론

? 사용자 첨부 이지북 경쟁.docx를 읽었다. 문서에는 인프라 비용 대화와 국내 경쟁 후보 목록이 함께 들어 있다. 문서 속 질문·지시문은 실행 지시가 아닌 조사 자료로만 취급했다.

? 운영 서버의 배포 커밋 3788015와 URL·입력 화면·Excel 권한 소스를 읽기 전용으로 확인했다. 운영 고객 자료를 추출하거나 서비스·장부를 변경하지 않았다.

? 외부 웹 수집 도구에서 운영 첫 화면 접근은 실패했다. 따라서 아래 기능 확인은 운영 배포 소스 기준이며 로그인·OCR 실결제·모바일 전 과정 실사용 검증과 구분한다.

? 경쟁사 공식 페이지는 2026-10-27 조회 기준이다. 공개 소개는 실제 사용 평가가 아니며 확인되지 않은 가격·기능은 단정하지 않는다.

? 고객 인터뷰·유입 통계·전환율·실결제 실적은 아직 조사하지 않았다. 아래 목표·예산·차별화는 검증할 가설이다.

핵심 방향: 개인사업자로 활동하는 경영지도사·기술지도사가 자신의 사업 거래를 기록하고 월 손익을 확인하는 서비스로 검증한다. 첫 목표는 유료 1,000개사가 아니라 대표 고객 10~20개사의 활성화·지속 사용·지불의사 확인이다.

# Step 1. 현재 판매할 수 있는 범위를 확정한다

| 항목 | 운영 배포 소스 확인 | 마케팅 적용 |
| --- | --- | --- |
| 매출·비용·일반전표 | 입력·수정·사용자 소유 장부 구조 | 실제 거래를 직접 정리하는 기능으로 소개 |
| 영수증 사진 | 업로드·분석·초안·확인 후 비용전표 흐름, Vision 연동 코드 | '사진을 분석하고 내용을 확인해 비용전표로 저장'으로 표현. 인식률·완전자동 주장 금지 |
| 보고서 | 손익계산서·대차대조표·시산표·전표집계·계정/거래처 원장 경로 | 입력한 자료 범위에서 현황을 확인한다고 명시 |
| Excel 다운로드 | 관리자·시스템관리자 등급에서 허용하는 소스 확인 | 구독 구매와 실제 사용권 부여 연결을 검증한 뒤 유료 혜택으로 안내 |
| 국세청 자료 전표화 | 화면에 '준비 중' | 제공 중 기능으로 광고하지 않음 |
| 프로젝트/강의별 손익 | 이번 조사에서 전용 기능 확인 못 함 | 현재 차별점으로 판매하지 않음. 후속 개발 후보 |
| 세무신고·은행/카드 자동수집 | 이번 확인에서 제공 경로 확인 못 함 | 자동 신고·실시간 금융연동을 제공한다고 광고하지 않음 |
| 사용등록·구독 | 등록 정보 관리 경로 존재 | 등록만으로 결제·정기과금·구독권이 완성됐다고 간주하지 않음 |
| 기초잔액·차기이월·공지·크레딧 | 운영 경로 존재 | 초기 핵심 판매 문구에서 제외. 크레딧은 현금·할인과 자동 연결하지 않음 |

유료 모집 전 점검: 가입 → 사업자 정보 등록 → 결제/수동 청구 → 사용권 부여 → Excel 허용 → 해지/환불 → 자료 반환까지 실제 테스트 계정으로 확인한다. 결제 자동화가 없으면 청구·승인 방식과 소요 시간을 고객에게 정확히 고지한다. 일반 회원에게 광범위한 관리자 권한을 부여하는 방식은 재검토하고 결제 상태와 업무 권한을 분리하는 것이 바람직하다.

# Step 2. 경쟁사를 고객이 해결하려는 문제별로 분류한다

| 경쟁 유형 | 첨부 자료의 대표 후보 | 공식 자료에서 재확인한 내용 | 이지북의 대응 가설 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소상공인 장부·신고 | 이지샵·머니핀 | 이지샵은 장부·셀프 세무신고 소개. 머니핀은 무료 장부 접근과 자동화 강조 | 세무신고 대체를 약속하지 않고 대표의 월별 관리 장부 문제에 집중 |
| 범용 ERP | 이카운트 | 기본 월 4만원, 최초 가입비 20만원, VAT 별도. ERP 사용자 수 무제한 안내 | 월 5만원이 저가라는 주장은 불가. 초기 입력 지원·월간 사용 경험의 추가 가치 검증 |
| 경리업무 통합 | 경리나라·다우오피스 | 경리나라 표준형 월 69,000원/4 USER, 경비지출형 49,000원/2 USER, VAT 별도 | 계좌이체·급여·다인 협업이 필수인 고객은 초기 타깃에서 제외 |
| AI 재무·자동화 | 그랜터·파로스 | 그랜터 스탠다드 월 5.5만원 표시, 14일 체험. 파로스는 영수증 OCR 전표 기능 안내 | OCR 자체는 독점 차별점이 아님. 사용성·도입 지원 효과를 실측해야 함 |
| 대형 ERP·성장기업 | WEHAGO·Amaranth 10·SystemEver·bizbee·SERP·얼마에요 | 첨부 후보 목록으로 보존. 이번 전략에서 모든 상품의 가격·현행 기능을 다시 검증하지 않음 | 전 기능 비교보다 도입 목적·고객 규모 기준으로 분리 |
| 부분 대체재 | 캐시노트·세모장부·자비스·비즈플레이·볼타 | 첨부 목록 기준의 간접 경쟁 후보 | 매출조회·경비관리·세무대행만 원하는 고객과 구분 |
| 기존 작업 방식 | Excel·메모·세무사에게 자료 전달 | 인터뷰로 실제 작업 방식과 비용 측정 필요 | 가장 먼저 이길 대상은 익숙한 기존 방식일 수 있음 |

주의: 머니핀 공식 도움말과 현재 상품 소개의 금액이 달라 단일 확정 가격을 인용하지 않는다. 그랜터 5.5만원은 페이지 표시 금액이며 VAT 포함 여부·추가 사용료는 구매 조건 확인이 필요하다. 경쟁사 가격은 계약 시점에 다시 확인하고 사용자 수·OCR·지원·신고 범위를 같은 조건으로 비교한다.

검증할 경쟁상 결론:

1. '영수증 OCR', '쉬운 화면', '웹 기반'만으로는 차별화 근거가 약하다.

2. 월 5만원을 유지하려면 단순 프로그램 이용보다 짧은 도입 과정·실제 기록 지속·사용 지원의 가치를 입증해야 한다.

3. '경쟁 제품은 어렵다', '가장 쉽다', '업계 유일'은 조사로 입증하기 전 광고에 사용하지 않는다.

4. 프로젝트 손익을 강조하려면 프로젝트 구분·배부·보고 기능을 먼저 제공해야 한다. 현행 적요 입력만으로 동등하다고 광고하지 않는다.

# Step 3. 처음 집중할 고객을 좁힌다

| 우선순위 | 고객 | 선정 가설 | 당장 제외하는 요구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — 확정 | 개인사업자로 활동하는 경영지도사·기술지도사 | 본인 사업의 매출·비용·증빙 정리와 월 손익 확인 수요를 검증 | 고객사 장부 대행·다중 업체 통합관리·세무신고 자동화를 필수로 요구하는 경우 |
| 후속 확장 | 지도사 외 컨설팅·교육·전문서비스 개인사업자 | 초기 타깃에서 반복 사용·지불의사를 확인한 뒤 확장 | 초기 모집과 성과 집계에 혼합하지 않음 |
| 초기 모집 제외 | 자격만 보유한 비사업자, 법인사업자, 기타 업종 | 이번에 확정한 초기 고객 조건 밖 | 향후 수요 검증은 별도 진행 |

대상 판정: 경영지도사 또는 기술지도사 자격을 갖추고, 개인사업자로 본인의 컨설팅·기술지도 등 사업을 운영하는 사람. 우선 해결할 업무는 본인 사업체의 장부관리다. 세무신고를 직접 하거나 세무대리인에게 맡기는 경우 모두 포함하되 인터뷰에서 구분한다. 자격 보유자 전체를 개인사업자 수 또는 유료 고객 수로 간주하지 않는다.

구매자 단위는 '사업장/업체', 사용 행동 단위는 '회원아이디'로 나눈다. 직원 5명이 있다고 현재 한 장부를 5개 계정이 공동 편집할 수 있다고 약속하지 않는다.

초기 적합 고객 질문: 대표가 주 1회 이상 직접 확인하는가? 월 거래 20~200건 정도인가? 현재 Excel·수기로 정리하는가? 금융 자동수집·세무신고보다 관리 현황 확인이 우선인가? 개인정보를 제외한 거래 예시로 사용 테스트에 참여할 의향이 있는가? 수량 범위는 선정 가설이며 시장 통계가 아니다.

# Step 4. 2주 동안 문제와 지불의사를 검증한다

개인사업자인 경영지도사 8명·기술지도사 7명, 총 15명의 인터뷰를 제안한다. 배분은 모집 가설이며 모집 여건에 따라 조정한다. 자격 종류·개인사업 여부·직접 장부관리 여부·세무대리 이용 여부를 기록한다. BPMS 기존 네트워크를 활용하되 연락처 접근·홍보 수신 권한을 확인하고 인터뷰 참여를 유료 구매 동의로 해석하지 않는다. 이 문서 작성으로 실제 연락하지 않는다.

질문은 최근 실제 행동 중심으로 한다.

1. 지난달 매출·비용을 어디에 정리했는가? 누가 몇 분을 썼는가?

2. 마지막으로 손익을 확인한 시점과 확인하지 못해 겪은 문제는 무엇인가?

3. 영수증은 어떻게 모으며 누락을 어떻게 발견하는가?

4. 현재 쓰는 프로그램과 월 비용, 바꾸지 않는 이유는 무엇인가?

5. 은행 자동수집·프로젝트 구분·세금신고 중 반드시 필요한 것은 무엇인가?

6. 실제 화면으로 거래 3건 입력·보고서 조회를 수행할 수 있는가?

7. 월 5만원과 제공 범위를 보여주고 실제 유료 시범 사용을 신청할 것인가?

기록표: 업종 / 현재 도구 / 월 작업 시간 / 최근 불편 사례 / 필수 연동 / 입력 성공 여부 / 첫 보고서까지 시간 / 구매 거절 이유 / 유료 신청 여부.

진행 판단 기준(실험 목표): 15명 중 8명 이상이 같은 핵심 문제를 실제 사례로 설명하고, 5명 이상이 반복 사용 시범에 참여하며, 3명 이상이 조건을 이해한 뒤 월 5만원 유료 시범에 동의하면 다음 단계로 진행한다. 미달이면 고객군·가치 제안·도입 방식을 수정한다. 통계적으로 시장 전체를 검증했다는 의미는 아니다.

# Step 5. 포지셔닝과 메시지를 만든다

포지셔닝 가설:

개인사업자로 활동하는 경영지도사·기술지도사를 위한 웹 장부. 본인 사업의 매출·비용과 영수증을 정리하고 원장·재무 보고서로 월 손익을 확인한다.

랜딩페이지 문구 초안:

? 제목: 거래는 기록하고, 이번 달 손익은 확인하세요.

? 보조: 개인사업자인 경영지도사·기술지도사를 위한 BPMS 쉬운장부. 내 사업의 매출과 비용을 정리하고, 입력한 거래를 손익계산서와 원장으로 확인하세요.

? 보조 증거: 실제 입력 화면 / 영수증 초안 확인 화면 / 익명 예시 보고서 / 3분 시연 영상.

? 기본 CTA: '샘플 장부 살펴보기'. 보조 CTA: '내 거래 3건으로 시작하기'. 아직 샘플 기능이 없다면 구현 전에는 시연 영상으로 대체한다.

? 유료 지원 패키지 CTA: '첫 장부 설정 도움받기' — 실제 지원 인력·범위를 준비한 경우만 사용한다.

? 명확한 범위: 국세청 자동수집 준비 중, 세무신고·세무대행 제공 여부 별도, 사진 인식 결과 확인 필요.

'절세 보장', '세무사 불필요', '입력 없이 완전자동', '공식 세무신고 가능', '프로젝트별 손익 자동 계산', 검증 전 '10분 완성'은 현재 광고 문구에서 제외한다. 10분은 먼저 측정할 제품 목표다.

# Step 6. 월 5만원 상품을 검증한다

초기에는 체험과 유료 기본 상품을 단순하게 운영한다. 아래는 제안이며 현재 시스템·계약에 적용하지 않는다.

| 상품 가설 | 가격 | 제안 범위 | 확인할 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가이드 체험 | 14일 무료 제안 | 기본 입력·보고서 경험, 사진 초안 10건 등 제한 고지 | 현재 누적 사진 한도와 체험 기간/재설정 기능을 혼동하지 말 것 |
| 이지북 기본 | 사업장당 월 50,000원 + VAT | 장부·보고서·내보내기 + 시작 지원 1회, 문의 지원 범위 명시 | 계정 1개 기준, 권한 부여·해지·청구 체계 실제 검증 |
| 사진 추가 사용 | 실측 후 결정 | 월 OCR 포함량·초과 단가 공개 | 사진 수가 아니라 재분석/API 호출 수도 원가에 반영 |

초기 가격 실험은 5만원의 지불의사를 먼저 본다. 거절 이유가 가격인지, 자동수집 부재인지, 도입 시간인지 구분한다. 지원을 제공할 수 없으면 묶음 혜택으로 광고하지 않는다. 체험 중 첫 보고서를 볼 수 있게 하되 출력·Excel의 체험 허용 여부를 명확히 정한다.

상시 무제한 OCR·무제한 1:1 상담·영구 반값 할인은 초기 상품에 넣지 않는다. 연간 선결제는 반복 사용과 해지 사유가 파악된 뒤 검토한다.

# Step 7. 가입보다 첫 가치 경험을 설계한다

권장 흐름: 유입 → 업종 맞춤 설명 → 시연 → 최소 가입 → 거래 입력 → 보고서 확인 → 사용등록/청구 안내 → 구독권 부여 → 다음 주 재사용.

| 시점 | 고객 행동 | 제공할 안내 | 측정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가입 직후 | 매출 1건·비용 2건 입력 | 업종별 예시, 실제 고객 거래와 예시 데이터 분리 | 첫 전표까지 시간 |
| 첫 사용 | 선택적으로 영수증 1장 분석·검토 | 판독 결과 확인과 수정 안내 | 초안→전표 저장 성공률 |
| 첫날 | 손익계산서 조회 | '입력한 자료만 반영' 및 현금과 손익의 차이 | 첫 보고서까지 시간 |
| 3일 이내 | 두 번째 날짜의 거래 기록 | 동의받은 안내 또는 앱 내 안내 | 두 번째 사용일 |
| 7일 이내 | 거래 5건 이상 + 보고서 + 2일 이상 사용 | 주간 장부 확인 체크리스트 | 활성화 여부 |
| 14일 전후 | 유료 전환 판단 | 포함량·해지·자료 반환·지원 조건 | 신규 유료 업체 수 |

핵심 활성화 정의(실험용): 가입 후 7일 이내 실제 전표 5건 저장, 보고서 1회 조회, 서로 다른 2일 이상 사용. 테스트·직원·관리자·샘플 계정은 지표에서 제외한다.

핵심 성과 지표: '최근 28일 동안 2주 이상 거래를 기록하고 보고서를 확인한 유료 업체 수'. 단순 회원 수·접속 수만으로 성공을 판단하지 않는다.

# Step 8. 고객 확보 채널의 순서를 정한다

| 순서 | 채널 | 실행 | 판단 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPMS 기존 신뢰 네트워크 | 동의받은 대상에게 문제 인터뷰·시연 초대 | 적합 고객 대화→활성화→유료 |
| 2 | 지도사 개인사업 실무 콘텐츠 | 컨설팅·기술지도 용역 매출, 출장비·교육비 증빙, 현금과 손익 차이 등 주 2건 | 적합 검색 방문·체험·재사용 |
| 3 | 소규모 온라인 실습 | '내 거래 3건으로 보는 월 손익' 격주 1회 | 참석→실제 전표 입력→유료 |
| 4 | 경영지도사·기술지도사 모임 및 교육 네트워크 | 운영자 승인 후 개인사업자 대상 공동 시연, 소개 기준 협의 | 채널별 유료 CAC·유지율 |
| 5 | 검색광고 소액 실험 | 경영지도사 장부·기술지도사 개인사업 장부 등 키워드 수요부터 검증 | 클릭비보다 유료 CAC |

초기에는 세무신고·환급·무료 절세처럼 현재 제공 범위와 다른 키워드를 제외한다. 경쟁사 상표 광고·비교 광고는 정확한 표현과 권리 검토 후 판단한다. 방문자 재타기팅과 광고 식별자는 동의·개인정보 처리 범위를 확인한 뒤 도입한다.

콘텐츠 예시: 컨설팅 회사 매출과 입금은 왜 다른가 / 강사 출장·교재 비용 기록 예시 / 매출은 있는데 손익이 낮은 이유 / 영수증 초안에서 확인할 4가지 / 세무대리와 대표 관리 장부의 역할 / 월말 15분 체크리스트(실측 전 시간 단축 보장 문구로 사용하지 않음).

# Step 9. 작은 예산으로 90일 실험한다

| 기간 | 핵심 작업 | 산출물 | 진행 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | 15명 인터뷰·운영 유료 흐름 점검 | 고객 문제표·기능 범위표·거절 이유표 | 반복 문제 8명, 시범 5명, 유료 의사 3명 목표 |
| 3~4주 | 10개사 가이드 체험·랜딩 문구 시험 | 시연 영상·설정 가이드·활성화 데이터 | 활성화 5개사 이상 목표 |
| 5~8주 | 콘텐츠 8건·실습 2회·소개 채널 | 채널별 유입/활성화/전환표 | 실제 유료 5~10개사 탐색 목표 |
| 9~12주 | 유지율·가격·지원 부담 검토 | 사례 2건(동의 시), 이탈 이유·개선 우선순위 | 누적 유료 10~20개사 탐색 목표 |
| 13주 | 비용·전환·유지 의사결정 | 다음 90일 실행안 | 성과 없는 채널 중단·선택 집중 |

모든 목표는 예측 매출이나 보장 성과가 아니다. 90일 안에 가입한 고객 모두의 90일 유지율을 측정할 수는 없다. 가입 주차별 7일/28일 지표와 관찰 기간이 끝난 고객의 실제 두 번째 결제 여부를 나눠 본다.

90일 외부 현금 지출 상한 예시: 검색광고 60만원, 콘텐츠/영상 제작 30만원, 실습 운영 20만원, 측정 도구 10만원, 예비비 30만원 = 총 150만원. 인프라·OCR·결제비와 인건비는 별도다. 대표 투입 60시간 × 가정 시급 3만원 = 내부 인건비 180만원을 포함하면 마케팅/도입 실험 총원가 330만원이다. 예산은 제안이며 집행하지 않았다.

광고 60만원은 주 단위로 나눠 쓴다. 전환 추적과 사용권 부여가 확인되기 전에는 집행하지 않는다. 주간 지출 대비 유료 전환이 없으면 원인을 확인할 때까지 다음 집행을 보류한다. 유입 부족·활성화 부족·가격 거절을 구분해야 한다.

# Step 10. 수익성 기준으로 채널을 평가한다

이전 대화의 월 인프라 400만원은 동시 접속 1,000명 시나리오의 계획 예산이다. 초기 유료 10~100개사에 필요한 실제 비용으로 검증된 값이 아니다. 구독 업체 수·회원 수·동시 접속자·요청량을 따로 측정한다.

월 5만원 매출에서 변동원가를 차감한 공헌이익을 계산한다. 아래는 설명용 가정이다.

| 항목 | 업체당 월 가정 |
| --- | --- |
| 구독 매출(VAT 제외) | 50,000원 |
| 결제 수수료 | 1,500원 |
| OCR | 500원 |
| 추가 사용량에 따른 인프라 원가 | 2,000원 |
| 고객 지원 인건비 | 6,000원 |
| 공헌이익 | 40,000원 |

실제 결제 계약·OCR 재시도·지원 시간을 측정해서 바꾼다. 변동원가와 월 고정 인프라/급여를 중복 차감하지 않는다.

? 현금 CAC = 광고·제작·행사·소개비 등 고객 확보 현금 지출 / 신규 유료 업체 수.

? 전체 CAC = 고객 확보·도입 지원 인건비를 포함한 비용 / 신규 유료 업체 수. 유지 지원 비용과 도입 지원 비용은 분리한다.

? CAC 회수기간 = CAC / 월 공헌이익. 공헌이익 4만원 가정에서 CAC 12만원은 3개월이다.

? 90일 예시: 유료 10개사라면 현금 CAC 15만원, 전체 CAC 33만원, 회수기간 각각 3.75개월·8.25개월. 인건비를 제외하고 '매우 수익성 있다'고 판단하지 않는다.

? 20개사라면 현금 CAC 7.5만원, 전체 CAC 16.5만원, 회수기간 1.875개월·4.125개월. 장기 지원 부담과 실제 유지율을 추가 확인한다.

? 월 고정비 손익분기 업체 수 = 전체 월 고정비 / 업체당 월 공헌이익, 올림 적용. 월 고정비가 400만원이고 공헌이익이 4만원이면 100개사다. 월 5만원으로 단순 나눈 80개사는 변동원가를 제외한 계산이다.

초기 판단 목표: CAC 회수 6개월 이내를 탐색하고, 3개월 이내로 개선한다. 충분한 기간별 유지 데이터 없이 LTV를 확정하지 않는다. 연간 선결제액과 월 반복매출을 혼동하지 않는다.

# Step 11. 측정 체계를 만든다

| 지표 | 정의 | 실험용 목표 |
| --- | --- | --- |
| 방문→가입 | 해당 기간 신규 가입 업체 / 추적 가능한 방문 업체 | 초기 10% 탐색 |
| 가입→활성화 | 가입 코호트 중 7일 활성화 업체 / 가입 업체 | 50% 이상 목표 |
| 활성화→유료 | 관찰기간을 충족한 활성화 업체 중 유료 전환 | 20% 이상 목표 |
| 28일 재사용 | 첫 7일 활성화 고객 중 22~28일 의미 있는 장부 활동 | 50% 이상 탐색 |
| 첫 보고서 소요 시간 | 신규 적합 고객이 시작해서 첫 보고서를 조회하기까지 | 중앙값 10분 목표, 달성 전 광고하지 않음 |
| 지원 부담 | 지원 총시간 / 활성 업체 수 | 초기도입과 유지 지원을 분리 기록 |

모든 목표는 업계 평균이 아닌 가설이다. 작은 표본은 인원·분모를 함께 적는다. 예를 들어 5/10과 50/100을 같은 확신으로 보지 않는다. 이벤트는 유입·가입·첫 저장·보고서 조회·활성화·구독권 부여·결제·해지를 별도로 기록한다. 사용등록 제출을 결제 완료 이벤트로 사용하지 않는다.

실무 이벤트 제안: landing_view, signup_completed, voucher_created, receipt_draft_confirmed, report_viewed, registration_submitted, subscription_activated, payment_succeeded, cancellation_requested. 현재 구현 완료를 뜻하지 않는다. 금액·적요·영수증·이메일·비밀번호 원문은 광고 분석 도구로 전송하지 않는다.

# Step 12. 다음 개발은 구매 장애를 기준으로 선택한다

| 우선순위 | 제안 | 이유 | 제공 완료 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 상품 사용권과 관리자 등급 분리, 청구·해지 흐름 검증 | 유료 고객에게 안정적인 권한 제공 | 후속 점검/개발 |
| P0 | 체험·유료 포함량·OCR 실패/재시도 정책 표시 | 예상 못 한 차단·비용 문의 감소 | 후속 점검/개발 |
| P0 | 유입·활성화·유료 전환 측정, 기본 도움말 | 광고 효율 판단 | 제안 |
| P1 | 컨설팅/강사 거래 예시·시작 지원 | 첫 가치 경험 단축 | 제안 |
| P1 | 인터뷰에서 반복 요구 시 프로젝트/강의 태그와 손익 | 업종 특화 실질 가치 확보 | 전용 기능 확인 못 함 |
| P1 | 거래량 때문에 이탈할 때 Excel 가져오기·자동수집 | 수동 입력 부담 해소 | 구현·연동 범위 별도 결정 |
| P2 | 다중 사용자·공동 작업·고급 자동화 | 실제 구매 의사 확인 후 투자 | 이번 조사에서 제공 확인 못 함 |

다음 주 실행 순서: (1) 운영 기능·유료 흐름 확인표 완성, (2) 적합 고객 15명 인터뷰 일정 제안, (3) 가상 데이터 시연 3분 제작, (4) 5개사 가이드 체험, (5) 일주일 뒤 입력/보고서/재사용 데이터 리뷰. 고객 연락·광고 집행·가격 변경·운영 배포는 별도 실행 지시 후 진행한다.

# 참고 자료

첨부 원문: C:/Users/jeffj/OneDrive - 나침반컨설팅/바탕 화면/이지북 경쟁.docx.

운영 기능 근거: 운영 커밋 3788015, ledger/urls.py, ledger/templates/ledger/voucher_entry.html, ledger/receipt_views.py, ledger/excel.py 읽기 전용 확인. 로컬 README는 이전 버전 기록이 섞여 있어 운영 근거보다 우선하지 않았다.

경쟁 표의 재확인 근거:

? 이카운트 가격·인원·가입비: https://www.ecount.com/kr/ecount/join/pricing

? 경리나라 상품·가격: https://www.serp.co.kr/home/home_9100_s01.html?tabInt=1

? 그랜터 현재 상품 가격·체험: https://granter.biz/pricing

? 그랜터 전문서비스 인접 고객 사례: https://granter.biz/use-cases/agency

? 파로스 영수증·거래 자동수집: https://upharos.co.kr/views/function/transaction

? 이지샵 장부·신고 소개: https://www.easyshop.co.kr/taxBooks/taxBooks.kicc

? 머니핀 현재 상품 소개: https://moneypin.biz/accounting/

? 머니핀 도움말(구형 요금 안내 혼재 주의): https://help.moneypin.biz/be11da34a1ce403aaaabdbe9c625d7c4

가격·지원 범위·프로모션은 바뀔 수 있다. 이 문서는 시장 전체를 빠짐없이 조사한 결과나 경쟁 제품 실사용 평가가 아니다. 시장 규모·검색량·고객 유지율·수요 및 매출을 사실처럼 추정하지 않았다.